## Lista de Chequeo Técnico
LISTA DE CHEQUEO: PLANEACIÓN TÉCNICA DE PROYECTO |  |  |  |  | Logo
Evaluación de preparación y viabilidad tecnológica para desarrollo de software
Nombre Proyecto: | Jadda Sports
Integrantres: | Yeison Fernandez - Duglas Montenegro - Miguel Castro
Categoría | Ítem de Verificación / Criterio | Estado | Responsable(s) | Evidencia (captura de pantalla o enlace) | Observaciones
1. Arquitectura y Diseño
Arquitectura y Diseño | Se documentó el diagrama de arquitectura y la interacción entre componentes principales. | Completado | Equipo de desarrollo JADDA | docs/diagrams/arquitectura.md; README.md; docker-compose.yml | Arquitectura web, API, móvil, MySQL y contenedores documentada.
Arquitectura y Diseño | Se identificaron y priorizaron los atributos de calidad (mantenibilidad, rendimiento, seguridad). | Completado | Equipo de desarrollo JADDA | docs/calidad/evaluacion-iso-25010.md; docs/calidad/informe-evaluacion-rnf.md | Atributos priorizados y evaluados con evidencia y verificaciones; se registran brechas de capacidad y recursos.
Arquitectura y Diseño | Se establecieron las guías para aplicar patrones de diseño y principios de código limpio (SOLID, DRY, KISS). | Pendiente | Equipo de desarrollo JADDA | backend/controllers/; backend/routes/; docs/Restricciones del Proyecto.md | Hay separación modular en el código, pero no se encontró una guía explícita de aplicación de SOLID, DRY y KISS.
2. Stack Tecnológico y Datos
Stack Tecnológico y Datos | Se fijaron las versiones estables de lenguajes, frameworks y herramientas base. | Completado | Equipo de desarrollo JADDA | docs/plan de trabajo.md; README.md; backend/package.json; frontend/package.json; movil/package.json | Stack y versiones fijados para web, backend, móvil, base de datos y contenedores.
Stack Tecnológico y Datos | Se diseñó el modelo de datos preliminar (esquemas, relaciones o colecciones). | Completado | Equipo de desarrollo JADDA | docs/diagrams/base-de-datos.md; backend/database/schema.sql; backend/database/setup.js | Modelo relacional documentado; esquema versionado y auto-configurado al iniciar.
Stack Tecnológico y Datos | Se analizaron las dependencias externas, servicios de terceros y restricciones de licencias. | En Proceso | Equipo de desarrollo JADDA | backend/package.json; frontend/package.json; movil/package.json; docs/Restricciones del Proyecto.md | Dependencias y servicios externos están identificados; no se encontró una matriz de revisión de licencias.
3. Calidad y Pruebas
Calidad y Pruebas | Se definió el marco de pruebas unitarias y de integración (ej. unittest, PyTest, JUnit). | En Proceso | Equipo de desarrollo JADDA | tests/smoke.mjs; docs/aceptacion/pruebas-aceptacion.md; package.json | Hay pruebas E2E/API y aceptación formal; no se encontró una suite unitaria configurada.
Calidad y Pruebas | Se configuraron las herramientas de análisis estático de código y linters. | Completado | Equipo de desarrollo JADDA | frontend/package.json; frontend/tsconfig.json; docs/RNFs/RNF-008.md | ESLint y compilación TypeScript/Vite forman parte de las herramientas de verificación.
Calidad y Pruebas | Se acordó la estrategia de pruebas (cobertura mínima esperada, automatización). | En Proceso | Equipo de desarrollo JADDA | tests/smoke.mjs; docs/aceptacion/pruebas-aceptacion.md; docs/calidad/plan-mejora-continua.md | La suite smoke y TP-001..035 están definidos; falta establecer y medir una meta de cobertura automatizada.
4. Entornos y DevOps
Entornos y DevOps | Se estableció la estrategia de control de versiones y ramificación en Git (Git Flow, Trunk-Based). | En Proceso | Equipo de desarrollo JADDA | .gitignore; docs/Restricciones del Proyecto.md | Git y reglas de protección del repositorio están en uso; no se documentó una estrategia de ramificación.
Entornos y DevOps | Se definieron los requerimientos para los entornos de desarrollo, pruebas y producción. | Completado | Equipo de desarrollo JADDA | docker-compose.yml; docs/implantacion/03-guia-despliegue.md; docs/Restricciones del Proyecto.md | Desarrollo y entrega local en preview están documentados; producción formal está fuera del despliegue soportado.
Entornos y DevOps | Se planificó el pipeline básico de Integración Continua (CI). | En Proceso | Equipo de desarrollo JADDA | docs/calidad/marco-calidad.md; docs/calidad/plan-mejora-continua.md; frontend/package.json | Existe build gate manual (lint/TypeScript/build); la automatización CI está pendiente (MC-06).
5. Seguridad y Gestión de Riesgos
Seguridad y Gestión de Riesgos | Se definieron los mecanismos de autenticación, autorización y manejo de secretos. | Completado | Equipo de desarrollo JADDA | backend/server.js; backend/routes/authRoutes.js; backend/middlewares/; backend/.env.example; docs/Restricciones del Proyecto.md | Autenticación por sesión, autorización por roles, controles de acceso y plantilla de secretos documentados.
Seguridad y Gestión de Riesgos | Se identificaron los principales cuellos de botella tecnológicos y riesgos de integración. | Completado | Equipo de desarrollo JADDA | docs/calidad/evaluacion-iso-25010.md; docs/calidad/plan-mejora-continua.md | Riesgos de recursos y concurrencia están identificados y asociados a acciones MC-11 y MC-12.
Seguridad y Gestión de Riesgos | Se redactó el plan de contingencia para fallas críticas en los componentes centrales. | Completado | Equipo de desarrollo JADDA | docs/implantacion/02-plan-migracion-respaldos.md; scripts/backup.ps1; scripts/restaurar-backup.ps1 | Hay procedimiento de respaldo y recuperación; la restauración en base temporal está verificada.

## Resumen y Métricas
RESUMEN DE AVANCE DE PLANEACIÓN TÉCNICA
Métricas de cumplimiento de los ítems de verificación
Estado | Cantidad de Ítems | Porcentaje
Completado | 9 | 60%
En Proceso | 5 | 33.33%
Pendiente | 1 | 6.667%
No Aplica | 0 | 0%
Total Ítems | 15 | 100%